## LAPORAN KEGIATAN

### Tim Pengolahan dan Layanan Statistik
BPS Kabupaten Jember

| ### Kegiatan | ### : | ### Penyelesaian Pengolahan Sampel SERUTI Triwulan I 2026 |
| --- | --- | --- |
| ### Periode Laporan | ### : | ### Maret 2026 |
| ### Lokasi Pengolahan | ### : | ### Kantor BPS Kabupaten Jember (3509) |

I. PENDAHULUAN

Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (SERUTI) merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang krusial di Indonesia untuk mengukur pola konsumsi, pengeluaran, dan pendapatan secara triwulanan. Tahap pengolahan dokumen merupakan fase kritis untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan. Laporan ini disusun untuk melaporkan progres penyelesaian pengolahan dokumen Kuesioner Inti dan Kuesioner MAK (Makanan dan Minuman) untuk wilayah sampel Kabupaten Jember pada pelaksanaan Triwulan I Tahun 2026.

II. TARGET DAN REALISASI

Berdasarkan target yang ditetapkan, pengolahan SERUTI Triwulan I diharapkan mencapai 100%. Berdasarkan data monitoring per tanggal 12 Maret 2026, BPS Kabupaten Jember telah berhasil mencapai target tersebut dengan dokumen berstatus Clean secara keseluruhan. Rincian target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

| Jenis Dokumen | Target (Dokumen) | Realisasi (%) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuesioner Inti | 280 | 100,00% | Sesuai Target |
| Kuesioner MAK | 280 | 100,00% | Sesuai Target |

Catatan: Kondisi pada 12 Maret 2026 untuk seluruh dokumen rumah tangga (RUTA) dari 28 NKS yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember telah tertransfer dan berstatus Clean.

III. DAFTAR PENGAWAS DAN PENCACAH LAPANGAN

Untuk menjamin kualitas hasil entri dan validasi, kelancaran pengolahan tidak terlepas dari peran para pengawas (PML) dan pencacah (PCL) di lapangan yang mengawal jalannya pengumpulan data 280 RUTA sampel SERUTI. Berikut adalah daftar petugas yang terlibat berdasarkan alokasi NKS :

| No | Nama Pengawas (PML) | Peran | Nama Pencacah (PCL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bety Mintarini | PML | Inda Verdita |
| 2 | Bety Mintarini | PML | Yusniah |
| 3 | Dani Astriana | PML | Tika Nuri Rohmawati |
| 4 | Dani Astriana | PML | Lucky Wijayanti |
| 5 | Angga Wahyu Firdaus | PML | Alfiah |
| 6 | Angga Wahyu Firdaus | PML | Lilik Suryani |
| 7 | Dewi Sunyi Apriyani | PML | Diayu Setiyaning Utami |
| 8 | Dewi Sunyi Apriyani | PML | Arifah Nur Aini |
| 9 | Ratna Wijayanti | PML | Zuhrotul Baiti |
| 10 | Ratna Wijayanti | PML | Syafaatin |
| 11 | Ike Winarningsih | PML | Imelda Febbynatasya |
| 12 | Ike Winarningsih | PML | Indana Bintan Zakiyyah |
| 13 | Fenty Puspitasari | PML | Nur Fadhilah Jauharini |
| 14 | Fenty Puspitasari | PML | Asiqotul bariroh |
| 15 | Mohamad Aripin | PML | Septian |
| 16 | Mohamad Aripin | PML | Supitri |
| 17 | Ratna Fitri Arianti | PML | Supriyantoni |
| 18 | Ratna Fitri Arianti | PML | Dodik Johari |
| 19 | Hajar Lutfi R | PML | Rina Oktaviana |
| 20 | Hajar Lutfi R | PML | Sri Hartiningsih |
| 21 | Hery Yahman | PML | Ferida Budiarti |

IV. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Secara keseluruhan, progres pengolahan dokumen SERUTI Triwulan I Tahun 2026 di BPS Kabupaten Jember berjalan sangat baik dan telah berada pada angka penyelesaian 100% sesuai target yang ditentukan (280 Kuesioner Inti dan 280 Kuesioner MAK). Proses uji petik dan perbaikan warning/error juga telah diselesaikan dengan status seluruh rincian kuesioner berada pada tahap Clean. Tindak lanjut ke depan adalah proses analisis kewajaran data lebih lanjut (tahap tabulasi) dengan memastikan sinkronisasi antara capaian konsumsi, profil rumah tangga, aset, pendapatan, dan pengeluaran berjalan dengan konsisten sesuai SOP dari BPS Pusat.

|  | Jember, 12 Maret 2026 Ketua Tim Pengolahan dan Layanan Statistik, Nanang Pamungkas, A.Md., S. M NIP. 198505172011011018 |
| --- | --- |

Lampiran