BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN KEGIATAN

ASSIGNMENT WILAYAH PPL DAN PML

SAKERNAS SEMESTER 2 TAHUN 2026

Periode Pelaporan  :  Semester 2 Tahun 2026 (Juli s.d. Desember)

Lokasi  :  Kantor BPS Kabupaten Jember (3509)

Jumlah Wilayah  :  26 Kecamatan se-Kabupaten Jember

Jumlah Tugas  :  64 Blok Sensus

Tim Pengolahan dan Layanan Statistik

BPS Kabupaten Jember

JEMBER, 2026

I. PENDAHULUAN

Survei Angkatan Kerja Nasional Semester 2 Tahun 2026 (Sakernas Semester 2 2026) merupakan salah satu kegiatan statistik berskala nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas Semester 2 2026 bertujuan untuk menyediakan data dan informasi terkini mengenai struktur, distribusi, dan karakteristik pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Data yang dihasilkan menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Dalam rangkaian persiapan Sakernas Semester 2 2026, salah satu tahapan krusial yang harus dilaksanakan adalah proses assignment atau penugasan wilayah bagi Petugas Pencacah Lapangan (PPL) dan Petugas Pengawas Lapangan (PML). Proses assignment ini bertujuan untuk memastikan seluruh wilayah sensus (blok sensus) di Kabupaten Jember telah terdistribusi secara merata dan proporsional kepada petugas yang berkompeten, sehingga pelaksanaan pencacahan dan pengawasan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu.

Laporan ini menyajikan secara lengkap dan sistematis proses assignment wilayah PPL dan PML di Kabupaten Jember, mencakup daftar wilayah yang telah ditugaskan, status penyelesaian per wilayah, identitas petugas yang menerima penugasan, serta capaian dan kendala yang dihadapi selama proses assignment berlangsung.

II. INFORMASI UMUM

| Kabupaten/Kota | : | [3509] Kabupaten Jember |
| --- | --- | --- |
| Provinsi | : | [35] Jawa Timur |
| Kegiatan | : | Sakernas Semester 2 Tahun 2026 |
| Tahapan | : | Assignment Wilayah PPL dan PML |
| Periode Pelaksanaan | : | Juli s.d. Desember 2026 |
| Penanggung Jawab | : | BPS Kabupaten Jember |
| Jumlah Kecamatan | : | 26 Kecamatan |
| Total Wilayah Tugas | : | 64 Blok Sensus |
| Status Assignment | : | 100% Terselesaikan |

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kegiatan assignment wilayah PPL dan PML ini dimaksudkan untuk mendistribusikan beban tugas pencacahan dan pengawasan secara merata, proporsional, dan sesuai dengan kompetensi petugas di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Proses assignment dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan aspek geografis, aksesibilitas wilayah, serta kemampuan dan kapasitas masing-masing petugas.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya assignment wilayah PPL dan PML dalam rangka persiapan Sakernas Semester 2 2026 adalah sebagai berikut:

•  Memastikan seluruh blok sensus di Kabupaten Jember telah mendapatkan petugas PPL dan PML.

•  Mendistribusikan beban kerja petugas secara merata dan proporsional antar wilayah.

•  Memudahkan koordinasi dan pengawasan lapangan antara PML dan PPL.

•  Mengoptimalkan sumber daya petugas yang tersedia di BPS Kabupaten Jember.

•  Menyediakan data dan dokumentasi assignment yang akurat dan tertib administrasi.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2026.

4. Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Jember tentang Penetapan Petugas Lapangan Sakernas Semester 2 2026.

5. Pedoman Teknis Pelaksanaan Assignment Wilayah Sakernas Semester 2 2026 BPS RI.

V. RUANG LINGKUP DAN METODE ASSIGNMENT

A. Ruang Lingkup

Proses assignment wilayah PPL dan PML dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Jember yang mencakup 26 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki sejumlah blok sensus yang menjadi tanggung jawab petugas PPL untuk dilakukan pencacahan, sedangkan PML bertugas melakukan pengawasan dan quality control terhadap hasil kerja PPL di wilayah binaannya.

B. Metode Assignment

Assignment wilayah dilaksanakan melalui sistem aplikasi penugasan yang telah disediakan oleh BPS RI. Proses assignment dilakukan secara bertahap dengan alur sebagai berikut:

1. Verifikasi dan validasi data wilayah (blok sensus) di setiap kecamatan.

2. Penetapan jumlah kebutuhan petugas PPL dan PML per kecamatan berdasarkan beban tugas.

3. Pemetaan petugas yang tersedia beserta kompetensi dan domisili masing-masing.

4. Proses assignment melalui sistem aplikasi dengan mencocokkan petugas dengan wilayah tugas.

5. Verifikasi dan finalisasi hasil assignment oleh admin dan pengawas.

6. Publikasi dan sosialisasi hasil assignment kepada seluruh petugas lapangan.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan assignment wilayah PPL dan PML dilaksanakan pada periode Juli sampai dengan Desember 2026 bertempat di Kantor BPS Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 20, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

VI. DAFTAR WILAYAH ASSIGNMENT

Berikut adalah daftar seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jember beserta status penyelesaian assignment untuk masing-masing wilayah:

| No | Kode Wilayah | Kecamatan | Jumlah Tugas | Status Assignment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3509010 | Kencong | 3 | Terselesaikan |
| 2 | 3509020 | Gumukmas | 2 | Terselesaikan |
| 3 | 3509030 | Puger | 4 | Terselesaikan |
| 4 | 3509040 | Wuluhan | 2 | Terselesaikan |
| 5 | 3509050 | Ambulu | 2 | Terselesaikan |
| 6 | 3509060 | Tempurejo | 1 | Terselesaikan |
| 7 | 3509070 | Silo | 2 | Terselesaikan |
| 8 | 3509080 | Mayang | 2 | Terselesaikan |
| 9 | 3509090 | Mumbulsari | 3 | Terselesaikan |
| 10 | 3509100 | Jenggawah | 4 | Terselesaikan |
| 11 | 3509110 | Ajung | 1 | Terselesaikan |
| 12 | 3509120 | Rambipuji | 3 | Terselesaikan |
| 13 | 3509140 | Umbulsari | 3 | Terselesaikan |
| 14 | 3509160 | Jombang | 3 | Terselesaikan |
| 15 | 3509170 | Sumberbaru | 3 | Terselesaikan |
| 16 | 3509180 | Tanggul | 2 | Terselesaikan |
| 17 | 3509190 | Bangsalsari | 3 | Terselesaikan |
| 18 | 3509200 | Panti | 1 | Terselesaikan |
| 19 | 3509230 | Pakusari | 3 | Terselesaikan |
| 20 | 3509240 | Kalisat | 2 | Terselesaikan |
| 21 | 3509250 | Ledokombo | 1 | Terselesaikan |
| 22 | 3509260 | Sumberjambe | 3 | Terselesaikan |
| 23 | 3509270 | Sukowono | 1 | Terselesaikan |
| 24 | 3509710 | Kaliwates | 4 | Terselesaikan |
| 25 | 3509720 | Sumbersari | 3 | Terselesaikan |
| 26 | 3509730 | Patrang | 3 | Terselesaikan |

Berdasarkan data di atas, seluruh 26 kecamatan di Kabupaten Jember telah terselesaikan proses assignment-nya dengan total 64 unit tugas yang terdistribusi. Seluruh wilayah menunjukkan status "Terselesaikan" yang mengindikasikan bahwa tidak ada wilayah yang terlewat atau belum mendapatkan penugasan petugas.

VII. HASIL DAN CAPAIAN ASSIGNMENT

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi proses assignment wilayah PPL dan PML di Kabupaten Jember, diperoleh capaian sebagai berikut:

| Indikator | Capaian |
| --- | --- |
| Jumlah Kecamatan | 26 Kecamatan |
| Total Unit Tugas | 64 |
| Wilayah Terselesaikan | 26 Kecamatan (100%) |
| Wilayah Belum Terselesaikan | 0 Kecamatan (0%) |
| Jumlah PML | 11 Orang |
| Jumlah PPL | 23 Orang |
| Jumlah Operator | 4 Orang |
| Status Assignment | SELESAI (100%) |

Seluruh proses assignment berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan. Tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat proses assignment, baik dari segi teknis aplikasi maupun ketersediaan petugas. Koordinasi yang baik antara tim pengolahan, admin assignment, dan petugas lapangan menjadi faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini.

VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan assignment wilayah PPL dan PML dalam rangka persiapan Sakernas Semester 2 2026 di BPS Kabupaten Jember, dapat disimpulkan sebagai berikut:

•  Proses assignment wilayah PPL dan PML telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan oleh BPS RI.

•  Seluruh 26 kecamatan di Kabupaten Jember telah mendapatkan penugasan petugas dengan status 100% terselesaikan.

•  Sebanyak 64 unit tugas telah terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah kecamatan.

•  Terdapat 11 PML dan 23 PPL yang telah ditugaskan dan siap melaksanakan tugas pencacahan dan pengawasan lapangan.

•  Proses assignment berjalan lancar tanpa kendala teknis maupun administratif yang berarti.

B. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan assignment wilayah PPL dan PML Sakernas Semester 2 2026, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas petugas PPL dan PML di lapangan untuk memastikan seluruh target wilayah tercacah sesuai jadwal.

2. Menyiapkan mekanisme pergantian petugas (replacement) apabila terdapat petugas yang berhalangan atau mengundurkan diri di tengah proses pelaksanaan.

3. Memastikan sistem aplikasi assignment selalu dapat diakses dan diperbarui secara real-time untuk mengakomodasi perubahan data petugas atau wilayah.

4. Melakukan evaluasi pasca-assignment untuk mengidentifikasi potensi perbaikan pada proses assignment di kegiatan sensus/survei selanjutnya.

5. Menyusun dokumentasi assignment yang lengkap dan tertib sebagai arsip administrasi kegiatan BPS Kabupaten Jember.

|  | Jember, Juli 2026 Ketua Tim Pengolahan dan Layanan Statistik Nanang Pamungkas NIP. 198505172011011018 |
| --- | --- |

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Status Assignment Wilayah per Kecamatan

Berikut adalah data lengkap status assignment wilayah per kecamatan yang diekstrak dari sistem aplikasi assignment Sakernas Semester 2 2026 BPS Kabupaten Jember:

| No | Kode Kecamatan | Kecamatan | assigned | have-not-assigned | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3509010 | Kencong | 3 | 0 | SELESAI |
| 2 | 3509020 | Gumukmas | 2 | 0 | SELESAI |
| 3 | 3509030 | Puger | 4 | 0 | SELESAI |
| 4 | 3509040 | Wuluhan | 2 | 0 | SELESAI |
| 5 | 3509050 | Ambulu | 2 | 0 | SELESAI |
| 6 | 3509060 | Tempurejo | 1 | 0 | SELESAI |
| 7 | 3509070 | Silo | 2 | 0 | SELESAI |
| 8 | 3509080 | Mayang | 2 | 0 | SELESAI |
| 9 | 3509090 | Mumbulsari | 3 | 0 | SELESAI |
| 10 | 3509100 | Jenggawah | 4 | 0 | SELESAI |
| 11 | 3509110 | Ajung | 1 | 0 | SELESAI |
| 12 | 3509120 | Rambipuji | 3 | 0 | SELESAI |
| 13 | 3509140 | Umbulsari | 3 | 0 | SELESAI |
| 14 | 3509160 | Jombang | 3 | 0 | SELESAI |
| 15 | 3509170 | Sumberbaru | 3 | 0 | SELESAI |
| 16 | 3509180 | Tanggul | 2 | 0 | SELESAI |
| 17 | 3509190 | Bangsalsari | 3 | 0 | SELESAI |
| 18 | 3509200 | Panti | 1 | 0 | SELESAI |
| 19 | 3509230 | Pakusari | 3 | 0 | SELESAI |
| 20 | 3509240 | Kalisat | 2 | 0 | SELESAI |
| 21 | 3509250 | Ledokombo | 1 | 0 | SELESAI |
| 22 | 3509260 | Sumberjambe | 3 | 0 | SELESAI |
| 23 | 3509270 | Sukowono | 1 | 0 | SELESAI |
| 24 | 3509710 | Kaliwates | 4 | 0 | SELESAI |
| 25 | 3509720 | Sumbersari | 3 | 0 | SELESAI |
| 26 | 3509730 | Patrang | 3 | 0 | SELESAI |

Keterangan: Kolom "assigned" menunjukkan jumlah unit tugas yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah kecamatan, sedangkan kolom "have-not-assigned" menunjukkan jumlah unit tugas yang belum ditugaskan (0 = seluruh tugas telah terassign).