BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN KEGIATAN

PENYELESAIAN PENGOLAHAN SAMPEL SERUTI

TRIWULAN III TAHUN 2026 (PROGRESS 100,0%)

Periode Pelaporan  :  Juli s.d. September 2026

Lokasi  :  Kantor BPS Kabupaten Jember (3509)

Jumlah Blok Sensus  :  28 Blok Sensus (280 Sampel Rumah Tangga)

Jumlah Dokumen  :  560 (Kuesioner Inti 280 + MAK 280)

Tim Pengolahan dan Layanan Statistik

BPS Kabupaten Jember

JEMBER, 2026

I. Pendahuluan

Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (SERUTI) merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting untuk menggambarkan pola konsumsi, pengeluaran, dan kondisi ekonomi rumah tangga secara triwulanan di wilayah Kabupaten Jember.

Kegiatan pengolahan data SERUTI Triwulan III Tahun 2026 di BPS Kabupaten Jember mencakup 280 rumah tangga sampel dari 28 blok sensus dengan total 560 dokumen, terdiri atas Kuesioner Inti dan Kuesioner MAK, serta dilaksanakan oleh 8 (delapan) operator entri data.

Laporan ini menyajikan capaian pengolahan sampel SERUTI Triwulan III Tahun 2026 sesuai data monitoring per 21 Oktober 2026.

II. Capaian Penyelesaian Pengolahan

Berdasarkan laporan progres pengolahan, seluruh 280 dokumen Kuesioner MAK sampel telah selesai dientri dan berstatus clean, dan Kuesioner Inti juga telah selesai pengolahan dengan 280 dokumen clean dari 280 dokumen (100,0%). Dari total 560 dokumen sampel, 560 dokumen telah berstatus clean, sehingga capaian validasi dan cleaning tercatat 100,0%.

Tabel 1. Capaian Penyelesaian Pengolahan per Jenis Dokumen

| Jenis Dokumen | Target | Realisasi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuesioner Inti | 280 dok | 100,0% | 280 dari 280 clean; 0 error; 0 belum |
| Kuesioner MAK | 280 dok | 100,0% | 280 dari 280 clean |
| Total | 560 dok | 100,0% | 560 dari 560 clean |

Tabel 1. Capaian penyelesaian pengolahan per jenis dokumen (sumber: LK Pengolahan Sampel).

Tabel 2. Ringkasan Tahapan Pengolahan

| No | Tahapan | Capaian | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendataan (Pencacahan) | 100% | Seluruh 280 RUTA telah selesai didata |
| 2 | Entri Data | 100,0% | 560 dari 560 dokumen telah dientri |
| 3 | Validasi & Cleaning | 100,0% | 560 dokumen berstatus clean |
| 4 | Penyelesaian Pengolahan | 100,0% | MAK dan Kuesioner Inti selesai 100% |

Tabel 2. Ringkasan tahapan pengolahan.

Seluruh 28 blok sensus telah selesai pengolahan. Progres entri Kuesioner Inti dan Kuesioner MAK telah mencapai 100% pada seluruh blok sensus.

Tabel 3. Rincian Progres per Blok Sensus

| NKS | Target | INTI Clean | INTI Error | INTI Belum | MAK Clean | MAK Error | MAK Belum | Entri(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00327 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 00407 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 00445 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 01356 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 01692 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 02185 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 03125 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 03376 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 04098 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 04167 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 04592 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 50536 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 51611 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 51797 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 52097 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 52471 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 53400 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 54904 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 55394 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 56326 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 56361 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 56901 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 57672 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 58988 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 59905 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 60488 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 60552 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |
| 61110 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,0% |

Tabel 3. Rincian progres pengolahan per blok sensus.

III. Daftar Petugas Lapangan dan Operator Entry

Pelaksanaan pengolahan didukung oleh tim lapangan dan operator entry yang terlibat dalam pendataan, penyerahan dokumen, entri data, serta pengendalian kualitas hasil pengolahan.

Tabel 4. Rincian Progres Entri per Operator

| Username | Nama Operator | INTI Clean | INTI Error | MAK Clean | MAK Error | Total Dokumen | Entri(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aminatuss182002@gmail.com | Aminatus Sholeha | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | 100,0% |
| anung_3509 | Anung Anindhita Pratiwi | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100,0% |
| a.widarianti@gmail.com | Astri Widarianti | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 100,0% |
| bpsbpsiffa36@gmail.com | Iffa Dzakiyya Khairunnisa | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | 100,0% |
| lavianaikarumby@gmail.com | Laviana Ika Putrisari | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | 100,0% |
| anis_3509 | Nur Ida Suryandari | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 100,0% |
| prasistiwi@gmail.com | Prasistiwi Andrianingtyas | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100,0% |
| putri_3509 | Putri Salsabhila Fahira | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | 100,0% |

Tabel 4. Rincian progres entri per operator.

Tabel 5. Daftar Pengawas Lapangan (PML)

| No | Nama PML |
| --- | --- |
| 1 | Dewi Sunyi Apriani |
| 2 | Diyan Kasihati |
| 3 | Eka wijaya |
| 4 | Endy Setiobudi |
| 5 | Hajar Lutfi |
| 6 | Hery Yahman |
| 7 | Husnul Chotimah |
| 8 | Ike Noorhayati |
| 9 | Junaidi Ari Siswanto |
| 10 | Mohamad Aripin |
| 11 | Nur Hidayat |
| 12 | Puji Hidayatus Sholikhah |
| 13 | Ratna Wijayanti |
| 14 | Rizqi Elviah |
| 15 | Wahyu Wijayanti |

Tabel 5. Daftar pengawas lapangan (PML).

Tabel 6. Daftar Pencacah Lapangan (PPL)

| No | Nama PPL |
| --- | --- |
| 1 | Alfiah |
| 2 | Aprilia Panca Wage Yanti |
| 3 | Aprilia Tri Wahyuni |
| 4 | Aris Mawati |
| 5 | Denik Vinawati |
| 6 | Diah Puji Lestari |
| 7 | Dwi Ayuningtiyas |
| 8 | Endang Mulyani |
| 9 | Eva Lusiana |
| 10 | Fatihatul Jannah |
| 11 | Ferida Budiarti |
| 12 | Happy Yulia Rahmawati |
| 13 | Ida Sopia |
| 14 | Iis Nur Sholawatin |
| 15 | Ika Safitri |
| 16 | Ike Winarningsih |
| 17 | Indana Bintan Zakiyyah |
| 18 | Muhammad Fahrul Rozi |
| 19 | Muji Sholeh |
| 20 | Ratna Fitri Arianti |
| 21 | Rini Watiningsih |
| 22 | Rizqiyatul Khoirot |
| 23 | Septian |
| 24 | Sri Bekti Ajeng Pratiwi |
| 25 | Suryaningsih |
| 26 | Syarifah Fajarwati |
| 27 | Vindy Dwi Ristanti |
| 28 | Zuhrotul Baiti |

Tabel 6. Daftar pencacah lapangan (PPL).

Tabel 7. Daftar Operator Entry

| No | Username | Nama Operator |
| --- | --- | --- |
| 1 | aminatuss182002@gmail.com | Aminatus Sholeha |
| 2 | anung_3509 | Anung Anindhita Pratiwi |
| 3 | a.widarianti@gmail.com | Astri Widarianti |
| 4 | bpsbpsiffa36@gmail.com | Iffa Dzakiyya Khairunnisa |
| 5 | lavianaikarumby@gmail.com | Laviana Ika Putrisari |
| 6 | anis_3509 | Nur Ida Suryandari |
| 7 | prasistiwi@gmail.com | Prasistiwi Andrianingtyas |
| 8 | putri_3509 | Putri Salsabhila Fahira |

Tabel 7. Daftar operator entry.

IV. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Penyelesaian pengolahan dokumen SERUTI Triwulan III Tahun 2026 di BPS Kabupaten Jember telah mencapai 100,0% pada tahap validasi dan cleaning karena 560 dari 560 dokumen sampel sudah berstatus clean. Kuesioner MAK telah selesai 100% (280 dokumen clean), dan Kuesioner Inti juga telah selesai 100% (280 dokumen clean), tanpa error maupun dokumen yang belum dientri.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Melakukan verifikasi final dan penguncian data (locking) seluruh dokumen Kuesioner Inti dan Kuesioner MAK yang telah berstatus clean.

Melakukan monitoring harian per satuan lingkungan setempat (SLS) dan per operator untuk memastikan konsistensi hasil pengolahan tetap terjaga.

Mengoptimalkan pengendalian kualitas (quality control) oleh tim pengolahan agar konsistensi hasil entri dan validasi tetap terjaga.

Menyusun rekap final hasil pengolahan sebagai dasar pelaporan penutupan kegiatan SERUTI Triwulan III Tahun 2026.

Jember, Oktober 2026

Ketua Tim Pengolahan dan

Layanan Statistik

Nanang Pamungkas

NIP. 199110242019011001