BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN KEGIATAN

PENYELESAIAN PENGOLAHAN SAMPEL SUSENAS

SEPTEMBER 2026 (PROGRESS 100%)

Periode Pelaporan  :  September 2026

Lokasi  :  Kantor BPS Kabupaten Jember (3509)

Jumlah Blok Sensus  :  28 Blok Sensus (280 Sampel Rumah Tangga)

Milestone Pelaporan  :  100% (280 Sampel RT / 28 Blok Sensus Clean)

Tim Pengolahan dan Layanan Statistik

BPS Kabupaten Jember

JEMBER, 2026

I. PENDAHULUAN

Survei Konsumsi Rumah Tangga (Susenas) Semester 2 Tahun 2026, yang pada gelombang September 2026 juga dikenal sebagai Susenas September dan Seruti Triwulan III Tahun 2026, merupakan survei berkala Badan Pusat Statistik (BPS) yang menghasilkan data karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga, pola konsumsi pangan dan non-pangan, serta pengeluaran rumah tangga. Data tersebut menjadi rujukan utama dalam perhitungan garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, dan indeks kesenjangan (Gini), sehingga menjadi instrumen kunci bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan, penguatan daya beli masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

BPS Kabupaten Jember (Kode Wilayah 3509) memikul tanggung jawab atas pengolahan dokumen Susenas dari seluruh sampel yang ditempatkan pada 28 Blok Sensus, masing-masing dengan target 10 sampel rumah tangga, sehingga total beban pengolahan sebanyak 280 sampel rumah tangga. Pengolahan dilaksanakan melalui Web Monitoring Susenas (webmonitoring.bps.go.id) dan mengacu pada pedoman teknis pengolahan BPS RI, yang mencakup tahap penerimaan dokumen, editing dan coding, entri data, rule validation, sampai dengan resolusi error pada Dokumen K (Kor) dan Dokumen KP (Konsumsi dan Pengeluaran).

Laporan ini disusun untuk melaporkan capaian kegiatan penyelesaian pengolahan sampel Susenas September 2026 sampai dengan milestone pelaporan sebesar 100% yang dipersyaratkan selesai pada September 2026, setara dengan 280 sampel rumah tangga atau 28 Blok Sensus yang terselesaikan dalam status clean. Laporan memuat rekapitulasi beban wilayah dan sampel, hasil serta capaian pengolahan, perbandingan status clean dan error, evaluasi anomali isian, kendala beserta solusi, serta rekomendasi sebagai dasar akselerasi menuju penyelesaian 100% pada tahapan berikutnya. Seluruh angka dalam laporan ini diambil langsung dari hasil monitoring per 30 September 2026 serta dari Lembar Kerja Pengolahan Sampel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada sumber data.

II. INFORMASI UMUM

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Kabupaten/Kota | [3509] Kabupaten Jember |
| Provinsi | [35] Jawa Timur |
| Satuan Kerja | 3509 - BPS Kabupaten Jember |
| Kegiatan | Survei Konsumsi Rumah Tangga (Susenas) Semester 2 Tahun 2026 |
| Tahapan | Penyelesaian Pengolahan Sampel |
| Periode Pelaksanaan | September 2026 |
| Periode Pelaporan | September 2026 |
| Jumlah Blok Sensus | 28 Blok Sensus (BS) |
| Total Sampel | 280 Sampel Rumah Tangga (RT) |
| Komposisi Sampel | 28 Blok Sensus x 10 RT |
| Milestone Pelaporan | 100% (280 RT / 28 BS Clean) |
| Capaian Aktual - Dokumen K | 280 RT clean (100,00%) |
| Capaian Aktual - Dokumen KP | 280 RT clean (100,00%) |
| Status Milestone | Tercapai - seluruh sampel clean (lihat Bab VII) |
| Sumber Data | Web Monitoring Susenas BPS RI dan ekspor progres pengolahan |
| Lembar Kerja Pengolahan | Kirim 280 RT, Entry K 280 RT, Entry KP 280 RT (dari 280 RT) |
| Petugas Pengolahan | 8 pengolah, 28 PCL, 7 PML |
| Penanggung Jawab | Tim Pengolahan dan Layanan Statistik, BPS Kabupaten Jember |

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kegiatan penyelesaian pengolahan sampel Susenas September 2026 dimaksudkan untuk memastikan seluruh dokumen hasil pendataan dari 280 sampel rumah tangga pada 28 Blok Sensus di Kabupaten Jember telah melalui seluruh rantai pengolahan, mulai dari penerimaan dokumen, editing dan coding, entri data ke Web Monitoring Susenas, rule validation, hingga resolusi seluruh error pada Dokumen K (Kor) dan Dokumen KP (Konsumsi dan Pengeluaran), sehingga menghasilkan data yang bersih (clean), valid, dan siap didistribusikan sebagai bahan statistik resmi.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengolahan sampel Susenas tersebut adalah sebagai berikut:

•  Memverifikasi dan memvalidasi seluruh isian Dokumen K dan Dokumen KP pada setiap sampel rumah tangga sampai berstatus clean sesuai aturan validasi (rule validation) Web Monitoring Susenas.

•  Mengidentifikasi, menganalisis, dan meresolusi seluruh error pengolahan pada Dokumen K dan Dokumen KP secara tepat sasaran per blok sensus.

•  Memastikan capaian pengolahan terhadap milestone pelaporan sebesar 100% (280 sampel rumah tangga / 28 blok sensus clean) dapat terukur dan terdokumentasi pada September 2026.

•  Menghasilkan bukti visual monitoring web serta rekapitulasi progres per blok sensus sebagai arsip administrasi yang tertib dan dapat diaudit.

•  Menyusun kendala, solusi, dan rekomendasi sebagai dasar percepatan menuju penyelesaian pengolahan 100%.

IV. DASAR HUKUM

1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

3.  Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyelenggaraan Susenas Semester 2 Tahun 2026.

4.  Pedoman Teknis dan Kerangka Konsep Pengolahan Data Susenas Semester 2 Tahun 2026 BPS RI.

5.  Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Jember tentang Penetapan Tim Petugas Pengolahan Data Susenas Semester 2 Tahun 2026.

V. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGOLAHAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengolahan sampel Susenas September 2026 meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jember yang tercakup dalam 28 Blok Sensus dengan total 280 sampel rumah tangga, masing-masing terdiri atas 10 sampel rumah tangga per blok sensus. Objek pengolahan mencakup dua dokumen utama per sampel, yaitu Dokumen K (Kor) yang memuat isian konsumsi rumah tangga dan Dokumen KP (Konsumsi dan Pengeluaran) yang memuat isian pengeluaran rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan pada September 2026 di Kantor BPS Kabupaten Jember.

B. Metode dan Tahapan Pengolahan

Pengolahan sampel Susenas dilaksanakan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:

1.  Penerimaan Dokumen. Penerimaan dokumen hasil pendataan dari petugas lapangan beserta kelengkapannya, dilakukan pengecekan jumlah sampel terhadap target 10 sampel rumah tangga pada setiap blok sensus.

2.  Editing dan Coding. Pemeriksaan kewajaran isian (editing) serta pemberian kode pada setiap variabel Dokumen K dan Dokumen KP sesuai kamus data dan pedoman teknis.

3.  Entri Data ke Web Monitoring Susenas. Pemasukan seluruh isian dokumen ke dalam sistem Web Monitoring Susenas melalui menu Pengolahan Dokumen K dan Pengolahan Dokumen KP.

4.  Rule Validation. Pelaksanaan validasi otomatis sistem terhadap seluruh record; record yang memenuhi seluruh aturan ditandai clean, sedangkan yang melanggar ditandai error beserta pesan kesalahannya.

5.  Resolusi Error Dokumen K dan Dokumen KP. Perbaikan isian berdasarkan hasil rule validation secara berulang sampai record memenuhi seluruh aturan dan berstatus clean.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pengolahan sampel Susenas September 2026 dilaksanakan sepanjang bulan September 2026 bertempat di Kantor BPS Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 20, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan pemantauan progres dilakukan melalui Web Monitoring Susenas per 30 September 2026.

Pengawasan pengolahan dijadwalkan pada 1 September 2026 sampai dengan 30 September 2026 dengan 22 hari kerja pengawasan yang ditangani 7 orang pengawas pengolahan, sebagaimana tercatat pada Lembar Kerja Pengolahan Sampel. Pembagian beban pengolahan dilakukan kepada 8 orang pengolah yang tersebar pada 28 blok sensus, dengan rincian jumlah sampel per pengolah pada Lampiran 4.

VI. REKAPITULASI BEBAN WILAYAH DAN SAMPEL

Beban pengolahan sampel Susenas September 2026 di Kabupaten Jember terdistribusi pada 28 Blok Sensus dengan total sasaran 280 sampel rumah tangga. Rekapitulasi capaian per blok sensus, baik untuk Dokumen K (Kor) maupun Dokumen KP (Konsumsi dan Pengeluaran), disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Beban Wilayah dan Capaian Pengolahan per Blok Sensus

| No | Kode Blok Sensus | Target (RT) | K Clean | K Error | KP Clean | KP Error | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00327 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 2 | 00407 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 3 | 00445 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 4 | 01356 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 5 | 01692 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 6 | 02185 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 7 | 03125 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 8 | 03376 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 9 | 04098 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 10 | 04167 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 11 | 04592 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 12 | 50536 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 13 | 51611 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 14 | 51797 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 15 | 52097 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 16 | 52471 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 17 | 53400 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 18 | 54904 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 19 | 55394 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 20 | 56326 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 21 | 56361 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 22 | 56901 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 23 | 57672 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 24 | 58988 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 25 | 59905 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 26 | 60488 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 27 | 60552 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
| 28 | 61110 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | Tuntas (Clean 100%) |
|  | TOTAL | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 proses / 0 belum |

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, dari 28 blok sensus terdapat 0 blok sensus yang telah menghasilkan minimal satu record clean (status dalam proses) dan 0 blok sensus yang belum menghasilkan record clean sama sekali. Adapun blok sensus yang telah tuntas 100% clean berjumlah 28 blok pada Dokumen K dan 28 blok pada Dokumen KP. Secara kumulatif tercatat 280 record clean pada Dokumen K dan 280 record clean pada Dokumen KP, sehingga sebagian besar dari 280 sampel rumah tangga belum selesai diverifikasi dan divalidasi.

VII. HASIL DAN CAPAIAN PENGOLAHAN 100%

Capaian pengolahan sampel Susenas September 2026 di Kabupaten Jember diukur terhadap milestone pelaporan sebesar 100% yang disetarakan dengan 280 sampel rumah tangga atau 28 blok sensus berstatus clean. Hasil monitoring per 30 September 2026 menunjukkan capaian sebagaimana diuraikan pada Tabel 2, Tabel 3, dan evaluasi anomali isian di bawah ini.

Tabel 2. Indikator Capaian Kuantitatif terhadap Milestone 100%

| Indikator | Capaian |
| --- | --- |
| Target sampel total | 280 RT (28 BS x 10 RT) |
| Milestone penyelesaian pengolahan | 100% = 280 RT clean / 28 BS clean |
| Capaian clean Dokumen K (Kor) | 280 RT dari 280 RT (100,00%) |
| Capaian clean Dokumen KP | 280 RT dari 280 RT (100,00%) |
| Capaian clean gabungan (K + KP) | 560 RT dari 560 record (100,00%) |
| Realisasi terhadap milestone - Dokumen K | 280 dari 280 RT (100,00%) |
| Realisasi terhadap milestone - Dokumen KP | 280 dari 280 RT (100,00%) |
| Selisih menuju milestone - Dokumen K | 0 RT lagi (dari 280 RT) |
| Selisih menuju milestone - Dokumen KP | 0 RT lagi (dari 280 RT) |
| Blok sensus tuntas 100% clean - Dokumen K | 28 BS dari target 28 BS |
| Blok sensus tuntas 100% clean - Dokumen KP | 28 BS dari target 28 BS |
| Blok sensus berprogres clean (K atau KP) | 28 BS dari 28 BS |
| Blok sensus belum menghasilkan clean | 0 BS dari 28 BS |
| Status milestone 100% | TERCAPAI - seluruh sampel clean |

Secara agregat, baru 560 dari 560 record Dokumen K dan Dokumen KP (100,00%) yang berstatus clean. Realisasi terhadap milestone 100% telah tercapai 100,00% pada Dokumen K dan 100,00% pada Dokumen KP, sehingga milestone pelaporan 100% tercapai pada periode ini.

Tabel 3. Perbandingan Status Clean, Error, dan Belum Diproses (satuan: sampel rumah tangga)

| Dokumen | Target | Clean | % Clean | Error | % Error | Belum | % Belum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumen K (Kor) | 280 | 280 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Dokumen KP (Konsumsi dan Pengeluaran) | 280 | 280 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL (gabungan K + KP) | 560 | 560 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

Perbandingan clean dan error menunjukkan bahwa Dokumen K didominasi status error sebanyak 0 RT (0,00%) berbanding 280 RT clean (100,00%), sedangkan Dokumen KP berkinerja lebih baik dengan 280 RT clean (100,00%) terhadap 0 RT error (0,00%). Terdapat 0 RT Dokumen K dan 0 RT Dokumen KP yang belum terproses sama sekali.

Evaluasi Anomali Isian Konsumsi dan Kor

Evaluasi terhadap pola capaian per blok sensus mengidentifikasi sejumlah anomali pengolahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

•  Distribusi capaian tidak merata. Hanya 28 dari 28 blok sensus yang menghasilkan record clean pada Dokumen K dan 28 blok sensus pada Dokumen KP, sedangkan 0 blok sensus sama sekali belum menghasilkan clean.

•  Konsentrasi keberhasilan pada sedikit blok. Capaian tertinggi Dokumen K berada pada blok 00327 dengan 10 dari 10 RT (100,00%), sedangkan Dokumen KP dipimpin blok 00327 dengan 10 dari 10 RT (100,00%). Rekor tertinggi Dokumen KP tersebar pada blok 00327 (10/10 RT), 00407 (10/10 RT), 00445 (10/10 RT).

•  Record belum terproses menumpuk pada blok tertentu. Dokumen K yang belum terproses berada pada 0 blok sensus () berjumlah 0 RT, sedangkan Dokumen KP berada pada 0 blok sensus () berjumlah 0 RT. Kondisi ini menandakan sebagian dokumen belum sempat diinput, bukan hilang atau tidak ada.

•  Dominasi error pada Dokumen K sebesar 0,00% mengindikasikan rule validation yang relatif ketat terhadap isian kor, sehingga banyak record tertahan pada status error dan belum naik kelas menjadi clean.

•  Berdasarkan Lembar Kerja Pengolahan Sampel, pengiriman dokumen dari petugas lapangan telah menjangkau 280 dari 280 RT (100,00%) pada 1 sampai dengan 30 September 2026, sedangkan 0 RT belum mengirimkan dokumen. Blok catatan modul telah terisi pada 280 RT dan blok catatan KP pada 280 RT.

•  Entri pada Web Monitoring telah menjangkau 280 RT untuk Dokumen K (Kor) dan 280 RT untuk Dokumen KP, sehingga selisih terhadap target 280 RT sebesar 0 RT dan 0 RT masih perlu seluruh sampel telah terentri dan tervalidasi; tidak ada selisih terhadap target.

•  Catatan editing pada lembar kerja 8 pengolah mencakup 0 RT dengan keluhan isian yang terverifikasi; seluruh catatan telah terselesaikan dan tidak terdapat anomali isian yang tertunda.

VIII. KENDALA, SOLUSI, KESIMPULAN

A. Kendala dan Solusi

Dalam pelaksanaan pengolahan sampel Susenas September 2026 teridentifikasi sejumlah kendala beserta upaya pemecahannya sebagai berikut.

| Kendala | Solusi |
| --- | --- |
| Tidak terdapat kendala signifikan pada penyelesaian pengolahan. | Seluruh 28 blok sensus dan 280 sampel rumah tangga telah terproses, tervalidasi, dan dinyatakan clean 100%. |

B. Kesimpulan

•  Beban pengolahan sampel Susenas September 2026 di Kabupaten Jember sebanyak 28 blok sensus dan 280 sampel rumah tangga telah teridentifikasi dan terdokumentasi lengkap.

•  Per 30 September 2026, capaian record clean Dokumen K sebanyak 280 RT (100,00%) dan Dokumen KP sebanyak 280 RT (100,00%).

•  Milestone pelaporan 100% (280 RT / 28 BS clean) TERCAPAI; realisasi 100,00% pada Dokumen K dan 100,00% pada Dokumen KP.Blok sensus tuntas 100% clean baru 28 pada Dokumen K dan 28 pada Dokumen KP, dengan 0 blok dalam proses dan 0 blok belum menghasilkan clean.

•  Tidak terdapat record berstatus error dan tidak ada record yang belum terproses; seluruh record telah clean sehingga pengolahan dinyatakan selesai.

•  Lembar Kerja Pengolahan mencatat pengiriman dokumen 280 dari 280 RT (100,00%), entri 280 RT Dokumen K dan 280 RT Dokumen KP, serta 0 RT dengan catatan editing yang telah terselesaikan.

•  Secara prosedural pengolahan telah dilaksanakan sesuai tahapan penerimaan dokumen, editing dan coding, entri data, rule validation, serta resolusi error, sehingga yang diperlukan selanjutnya adalah akselerasi, bukan perbaikan prosedur.

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kegiatan Penyelesaian Pengolahan Sampel Susenas September 2026 (Progress 100%) ini dengan ini disahkan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

|  | Jember, 30 September 2026 Ketua Tim Pengolahan dan Layanan Statistik Nanang Pamungkas NIP. 198505172011011018 |
| --- | --- |

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Progres Pengolahan Dokumen K (Kor) per Blok Sensus

Berikut adalah rincian progres pengolahan Dokumen K (Kor) pada seluruh blok sensus di Kabupaten Jember per 30 September 2026.

| No | Kode Blok Sensus | Target | Clean | % Clean | Error | % Error | Belum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00327 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2 | 00407 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 3 | 00445 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 4 | 01356 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 5 | 01692 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 6 | 02185 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 7 | 03125 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 8 | 03376 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 9 | 04098 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 10 | 04167 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 11 | 04592 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 12 | 50536 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 13 | 51611 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 14 | 51797 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 15 | 52097 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 16 | 52471 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 17 | 53400 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 18 | 54904 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 19 | 55394 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 20 | 56326 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 21 | 56361 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 22 | 56901 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 23 | 57672 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 24 | 58988 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 25 | 59905 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 26 | 60488 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 27 | 60552 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 28 | 61110 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
|  | TOTAL | 280 | 280 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |

Lampiran 2. Rincian Progres Pengolahan Dokumen KP (Konsumsi dan Pengeluaran) per Blok Sensus

Berikut adalah rincian progres pengolahan Dokumen KP (Konsumsi dan Pengeluaran) pada seluruh blok sensus di Kabupaten Jember per 30 September 2026.

| No | Kode Blok Sensus | Target | Clean | % Clean | Error | % Error | Belum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00327 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2 | 00407 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 3 | 00445 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 4 | 01356 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 5 | 01692 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 6 | 02185 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 7 | 03125 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 8 | 03376 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 9 | 04098 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 10 | 04167 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 11 | 04592 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 12 | 50536 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 13 | 51611 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 14 | 51797 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 15 | 52097 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 16 | 52471 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 17 | 53400 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 18 | 54904 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 19 | 55394 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 20 | 56326 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 21 | 56361 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 22 | 56901 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 23 | 57672 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 24 | 58988 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 25 | 59905 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 26 | 60488 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 27 | 60552 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 28 | 61110 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
|  | TOTAL | 280 | 280 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |

Lampiran 3. Pembagian Beban Sampel per Petugas Pengolahan

Berikut adalah pembagian beban pengolahan sampel per petugas pengolah beserta jumlah sampel rumah tangga yang ditangani, sebagaimana tercatat pada Lembar Kerja Pengolahan Sampel.

| No | Nama Petugas Pengolahan | Jumlah Sampel (RT) | % dari Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anung Anindhita Pratiwi | 50 | 17,86% |
| 2 | Putri Salsabhila Fahira | 40 | 14,29% |
| 3 | Astri Widarianti | 10 | 3,57% |
| 4 | Iffa Dzakiyya Khairunnisa | 40 | 14,29% |
| 5 | Laviana Ika Putrisari | 40 | 14,29% |
| 6 | Aminatus Sholeha | 40 | 14,29% |
| 7 | Prasistiwi Andrianingtyas | 50 | 17,86% |
| 8 | Nur Ida Suryandari | 10 | 3,57% |
|  | TOTAL | 280 | 100,00% |