## Rekap Blok Sensus
No | Kode Blok Sensus | Target (RT) | Dok K Clean | Dok K Error | Dok K Belum | Dok KP Clean | Dok KP Error | Dok KP Belum | Status
1 | 350900327 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
2 | 350900407 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
3 | 350900445 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
4 | 350901356 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
5 | 350901692 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
6 | 350902185 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | Dalam Proses
7 | 350903125 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
8 | 350903376 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
9 | 350904098 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | Dalam Proses
10 | 350904167 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | Dalam Proses
11 | 350904592 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | Dalam Proses
12 | 350950536 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
13 | 350951611 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
14 | 350951797 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
15 | 350952097 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | Dalam Proses
16 | 350952471 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
17 | 350953400 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
18 | 350954904 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | Dalam Proses
19 | 350955394 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | Belum Clean
20 | 350956326 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | Dalam Proses
21 | 350956361 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
22 | 350956901 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | Belum Clean
23 | 350957672 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
24 | 350958988 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | Dalam Proses
25 | 350959905 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
26 | 350960488 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | Dalam Proses
27 | 350960552 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean
28 | 350961110 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Belum Clean

## Ringkasan
Satuan Kerja | 3509 - BPS Kabupaten Jember
Kegiatan | Susenas September 2026
Tanggal Data Monitoring | 25 September 2026
Jumlah Blok Sensus | 28
Target Sampel (RT) | 280
Milestone (%) | 50
Milestone (RT) | 140
Milestone (BS) | 14
Clean Dokumen K | 8
Error Dokumen K | 261
Belum Dokumen K | 11
Clean Dokumen KP | 40
Error Dokumen KP | 227
Belum Dokumen KP | 13
BS Clean 100% Dok K | 0
BS Clean 100% Dok KP | 1
BS Dalam Proses | 9
BS Belum Clean | 19